金融学院学生分类培养：考研小组工作方案

- 考研小组成立宗旨

首先，伴随金融学专业学生录取分数线逐年上升，生源质量稳步提高。越来越多的学生形成了继续提升学历、进一步深造的需求，且在各个班级学业导师的正确引导下，演变成了大部分学生的共同意愿。

其次，为了完善多元人才培养目标，即通过分类培优计划，金融专业拟通过成立考研小组、国际项目组、实习就业专项辅导三个渠道对学生进行分类培养。并将以学生为中心、因材施教的教学理念贯穿于本科教学始终。

第三，结合专职教师读博、读硕士学习经历，发挥教师的主观能动性和个人优势，采取考研全流程跟踪机制，对学生复习各个环节提供帮助，促进学生成才。

- 考研小组行动方案

- 组建团队，成立专项项目组

项目组成员拟定为7人，包括金融学课程中心主任：葛联迎；考研小组负责人：吴田；金融学16级各班学业导师：段晓华、丛禹月、申雅琛、范琳、胡留所。

（二）工作目的

首先，将有考研意愿的学生组织在一起，对学生学习过程进行掌握和督促。

其次，及时对学生考研过程中出现的环境困难进行帮扶，为学生安排考研教室、申请暑期考研住宿和复习教室等问题。

第三，摸清学生考研复习中的学习困难所在，联合通识学院有针对性的对专业课和公共课进行集中辅导。

第四，积极联系有研究生招生资质的院校，帮助通过初试的学生完成复试及录取工作，通过学历提升为母校争光。

（三）工作具体方案

| 序号 | 主题 | 时间节点 | 责任人 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇总16级各班考研学生信息 | 2019.3.22 | 全体成员 | 学业导师提交统计表 |
| 2 | 考研项目组成立仪式 | 2019.3.27 | 全体成员 | 发放考研意愿调查表 |
| 3 | 与学生访谈了解考研信息 与通识学院教师对接考研班 | 2019.4.1 | 全体成员 | 确定考研班形成方案 |
| 4 | 组织16级考研学生动员大会 | 2019.4 | 全体成员 | 讨论进班宣传统一话术 |
| 5 | 筹办考研辅导班 | 2019.5 | 全体成员 | 项目组筹办会议 |
| 7 | 走访石油大学、外国语大学等学校 | 2019.5 -2019.11 | 吴田 | 联系招生单位资源 |
| 8 | 暑期考研学生安排 | 2019.6 | 全体成员 | 填表、申请教室、住宿 |
| 9 | 考研复习情况摸底 | 2019.9 | 吴田 | 是否需要调整学习计划 |
| 10 | 考研网上报名与现场报名 | 2019.11 | 全体成员 | 主题班会 |
| 11 | 考研成绩信息汇总 | 2020.2 | 全体成员 | 初试成绩 |
| 12 | 考研复试及录取 | 2020.4 | 全体成员 | 汇总填写录用信息 |

- 阶段成果

- 附录：16级考研摸底反馈

- 通过16级五位学业导师的调查结果显示，愿意在学校参加考研辅导班16人，占比52%，不参加学校组织考研辅导12人占比39%，剩余三人处于待定状态，占比9%。

- 从意愿报考专业来看：法律/法学2人，占比6%；翻译1人，占比3%；广播电视1人，占比3%；金融学/专硕10人，占比32%；会计学/专硕2人，占比6%；社会学1人，占比3%；审计2人，占比6%；思政1人，占比3%；心理学2人，占比6%；新闻传播1人，占比3%；行政管理3人，占比10%；文学1人，占比3%；待定4人，占比13%。

- （3）从意愿报考学硕或专硕来看：学硕9人，占比29%；专硕17人，占比55%；待定5人，占比16%。